Утверждена приказом директора школы

№ 11 от 31.01.2019г.

**«Дорожная карта»**

**по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

 **на базе МБОУ СШ №2 г. Пошехонье**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок проведения мероприятия |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию центра «Точка роста»: 1.1 Правовое обеспечение: - приказ директора по созданию и функционирования Центра -утверждение Положения о деятельности центра; -назначение руководителя центра; -утверждение плана первоначальных мероприятий (дорожной карты) по созданию центра «Точка роста»; -разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра- внесение изменений в штатное расписание  | Нормативно-правовая база Центра соответствует требованиям | До апреля 2020г. |
| 2 | Утверждение информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»:-создание Интернет-странички на сайте школы;-обсуждение вопроса на совещаниях при директоре, родительских собраниях;- публикации в СМИ. | Участники образовательного процесса и общественность проинформированы о Центре «Точка роста» | До августа 2020г. |
| 3 | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и проектно-сметной документации на ремонт помещений для размещения Центра «Точка роста»  | Подготовлена МТБ центра, соответствующая требованиям МР и ФГОС | Январь 2019г. |
| 4 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1.Проведен анализ кадровых ресурсов школы и их возможностей.2. Выявлены профессиональные дефициты педагогов.3. Педагоги прошли курсы повышения квалификации.4. К работе в центре привлечены педагоги других ОУ (по согласованию).5.Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста» Приказ | Центр обеспечен компетентными педагогическими кадрами | В течение всего периода |
| 5 | Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур;- проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» Государственные | Центр обеспечен оборудованием и мебелью, соответствующими требованиям МР и ФГОС  | Май- август 2020г. |
| 6 | Открытие Центра . | Центр открыт в установленную дату | Сентябрь 2020  |
| 7 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты |  |  |