**План деятельности МБОУ СШ №2 г. Пошехонье**

**по приоритетному направлению:**

***«Формирование современных технологических и гуманитарных навыков у обучающихся как основы качественного образования школьников»***

**на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задача | Мероприятие | Дата | Ответственный |
| 1. | Создать условия для организации деятельности Центра образованияЦифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Далее центра) | Разработка дорожной карты по организации деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Январь 2020 |  Директор  |
| Разработка ПСД, дизайн-макетов, экспертиза ПСД | Декабрь 2019 –март 2020 | Директор |
| Проведение аукционов на выполнение ремонтных работ, закупку мебели | Апрель-Май 2020 | Директор, контрактный управляющий |
| Проведение ремонтных работ, закупка мебели | Июнь-июль 2020 | Директор, заведующий хозяйством |
| Инвентаризация ресурсов | Февраль  | Директор, руководитель Центра |
| Разработка локальных актов по организации деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 1)Приказ о назначении ответственного за создание и функционирование Центра «Точка роста»,2) Положения о Центре «Точка роста»,3) Штатное расписание Центра,4) Должностные инструкции педагогов,5) Изменения в ООП,6) План работы Центра,7) Договоры с ОО о сетевом взаимодействии,8) Расписание работы Центра. | Январь ФевральМартМартАпрельИюньИюнь Июнь 2020 | Директор, руководитель Центра |
| Формирование штата сотрудников Центра (рабочей группы по организации деятельности Центра) | Февраль – март 2020 | Руководитель Центра |
| Обсуждение изменений в преподавании технологии. Разработка (внесение изменений) рабочих программ по технологии | Март - май 2020 | Заместитель директора по УВР,учителя технологии, информатики |
| Изучение запроса учащихся, родительской общественности, школ-партнеров по программам дополнительного образования, программам предметных областей «Технология», «ОБЖ и физическая культура», «Математика и информатика», программам внеурочной деятельности  | Апрель 2020 | Директор,руководитель Центра, рабочая группа |
| Проектирование, разработка программ внеурочной деятельности, программ дополнительного образования, реализуемых в Центре | Март-апрель | Заместитель директора по ВР, руководитель Центра |
| Разработка плана воспитательных, внеурочных исоциокультурных мероприятий в Центре | Май-июнь | Заместитель директора по ВР,руководитель Центра |
| Разработка плана сетевого взаимодействия  | Апрель -май | Заместитель директора по УВР,руководитель Центра |
| Рекламная кампания: презентация проекта и концепциисоздания Центра для различных аудиторий:- обучающиеся, - родители,- общественность - посредством официальногосайта МБОУ СШ № 2 | март, май, сентябрьоктябрь, февраль,май, сентябрьфевраль, май,сентябрьежемесячно | Директор, руководитель Центра, заместитель директора по ВР |
| 2. | Создать условия для реализацииосновныхнаправленийфункционирования Центра  | Презентация программ центра для обучающихся, родителей | Май  | Директор, руководитель Центра |
| Старт набора обучающихся, комплектование групп по профилям работы Центра | Август-сентябрь | Руководитель Центра, заместитель директора УВР и ВР |
| Торжественное открытие Центра | 01 сентября 2020 г. | Директор, руководитель Центра |
| Проведение занятий и мероприятий в Центре(согласно разработанного плана)  | Сентябрь 2020-июнь 2021  | Директор, руководитель Центра, заместитель директора по УВР и ВР |
| Мониторинг реализации поставленных задач идостижения планируемых результатов | Май 2021 | Руководитель Центра, заместитель директора по УВР  |
| 3.  | Повысить профессиональную компетентность учителя  | КПК для учителей технологии на базе ГАУ ЯО ИРО«Гибкие компетенции проектной деятельности» (дистанционно) | Октябрь-ноябрь 2019Март 2020Декабрь 2019-апрель 2020 | Заместитель директора по УВР,Руководитель Центра, учителя-предметники |
| Стажировка на базе детского технопарка Кванториум: конструирование робототехнических систем, основы промдизайна. | По плану ИРО | Заместитель директора по УВР,учителя-предметники |
| Практико-ориентированный семинар «Формирование современных технологических и гуманитарных навыков школьников». | сентябрь | Руководитель Центра |
| День открытых дверей  | Сентябрь  | Сотрудники Центра |
| Проведение РМО учителей технологии, ОБЖ, информатики  | Октябрь-ноябрь | Сотрудники Центра |

Директор школы: Селезнева И. Ю.

18.02.2020